仙居县农业农村局2020年度扶持

壮大村级集体经济发展资金绩效自评报告

项目名称 2020年度扶持壮大村级集体经济发展资金（乡镇转移支付）

项目单位 仙居县农业农村局

主管部门  仙居县财政局

评价类型  事中评价□      事后评价(

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：中介机构(          部门（单位）评价组(

仙居县农业农村局（制）

2021年2月19日

| 一、评价人员 |
| --- |
| 姓名 | 单位 | 职称/职务 | 签字 |
| 吕宏真 | 仙居安洲会计师事务所 | 所长 |  |
| 冯秀云 | 仙居安洲会计师事务所 | 高级会计师 |  |
| 张雅萍 | 仙居安洲会计师事务所 | 会计师 |  |
| 徐金华 | 仙居安洲会计师事务所 | 会计师 |  |
| 吴凯妮 | 仙居安洲会计师事务所 | 助理 |  |
| 填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长、评价机构负责人（签字、盖章）： 年 月 日 |

| 二、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 王林伟 | 联系电话 | 13968485946 |
| 地 址 | 穿城中路13号 | 邮编 | 317300 |
| 项目起止时间 | 2020.01.01-12.31 | 项目类别 | 补贴类 |
| 计划安排资金（万元） | 1050 | 实际到位资金（万元） | 1050 |
| 其中：中央财政 | 210 | 其中：中央财政 | 210 |
| 省财政 | 420 | 省财政 | 420 |
| 县财政 | 420 | 县财政 | 420 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 1050 |  |  |

| 三、项目资金运用情况（万元） |
| --- |
| 支出内容 | 预算情况 | 实际执行数 |
|  | 预算数 | 各项预算数占比 | 实际执行数 | 各项执行数占比 |
| 抱团购置厂房（县经济开发区安创小微工业园）项目 | 1050 | 100% | 1050 | 100% |
| 合计 | 1050 | 100% | 1050 | 100% |

| 四、项目评价指标体系 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 分档分值 | 设定分值（明细项合计100分） | 实际得分（按完成档次打分） | 佐证说明（简要叙述实际情况） | 备注 |
| 目标设定情况 | 依据的充分性 | 项目设立是否符合国家公共财政要求，是否有一定的立项文件，事前是否做了调研或科学测算 | 依据充分：4分 较充分：2分 不充分的：0分 | 4 | 4 | 根据文件精神制定了实施方案 |  |
|  | 目标的明确性 | 项目目标是否明确，包括各项目建设有可行性研究报告、初步设计等方面是否明确充分 | 目标明确：4分 较明确：2分 不明确：0分 | 4 | 3 | 体现在实施方案中 |  |
| 目标完成情况 | 目标完成率 | 是否完成年初绩效申报的各项工作 | 100%落实到位的4分，每有一个未落实到位的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 | 项目基本完成，房产证还未办理 |  |
|  | 目标相符性 | 项目实施完成后是否达到预期的效果或是否偏离项目期初设立的目标 | 达到且无偏离：4分 基本达到、较小偏离或有合理理由：2-3分 未达到或严重偏离：0分 | 4 | 4 | 无偏离 |  |
|  | 完成的及时性 | 是否按照预期时间完成 | 是：3分 不是：酌情给分 | 3 | 2 | 未办理房产过户手续 |  |
| 项目预算情况 | 预算资料的完整性 | 项目预算资料内容是否完整 | 完整：3分 基本完整：1-2分 不完整：0分 | 3 | 3 | 体现在实施方案中 |  |
|  | 预算资料质量 | 项目预算的内容是否具体、准确 | 较好：3分 一般：2分 差：0-1分 | 3 | 3 | 经调整后准确 |  |
| 组织保障水平 | 管理制度保障 | 项目建设管理制度包括项目申报方案、项目建设计划、项目实施方案、项目建设制度、资金管理制度、监督检查管理制度等相关管理制度是否健全 | 制度完善健全、方案详细：4分 制度较完善健全、方案较详细：2-3分 制度、方案简单：1分 未制定相关制度和方案：0分 | 4 | 3 | 有实施方案、资金管理办法 |  |
|  | 资金投向公正性 | 是否按照公平、公正、透明的标准进行分配或补助 | 达到：3分 未达到：0分 | 3 | 3 | 对符合条件的按50万元/村进行补助 |  |
|  | 支撑条件保障 | 项目实施的组织机构设立 | 人员职责明确：2分 机构设立，但人员职责不明确：1分 项目实施的组织机构未设立：0分 | 2 | 2 | 成立领导小组，由专门人员负责落实 |  |
| 项目管理情况 | 项目公开公示情况 | 要求公开公示的项目是否及时按要求进行公开公示 | 完成：4分 未完成：0分 | 4 | 4 | 局网站公开公示 |  |
|  | 项目执行情况 | 各项管理制度是否落实到位 | 100%落实到位的7分，每有一个未落实到位的扣0.5分，扣完为止。 | 7 | 7 | 按制度及管理办法执行 |  |
|  | 项目资料管理情况 | 有完整的项目台账或档案，台账或档案健全且信息准确无误 | 书面资料、台账齐全的：4分 资料管理一般的：2-3分 资料管理无序混乱的：0-1分 | 4 | 3 | 农村台账、档案管理较薄落 |  |
| 资金管理情况 | 程序合规性 | 专项资金报批、支付等程序规范，按规定预算渠道划拨及发放资金，正确反映专项资金核算信息，项目执行情况均建档备案 | 合规：3分 较合规：1-2分 不合规：0分 | 3 | 2 | 程序较规范，按规定发放资金 |  |
|  | 到位及时性 | 资金是否由主管部门及时分配及拨付给实施单位或施工方 | 及时：3分 较及时：1-2分 不及时：0分 | 3 | 3 | 及时拨付 |  |
| 资金支出情况 | 资金执行率 | 实际使用资金/项目资金总额 | 资金到位率100%:5分 90%-100%:4分 70%-90%:3分 60%-70%:2分 50%-60%:1分 50%以下：0分 | 5 | 4 | 1109.606/1144.5=96.95% |  |
|  | 支出相符性 | 项目实际支出与预算批复或项目计划、合同规定等是否相符 | 是：5分 基本相符：2-3分 不是：0分 | 5 | 5 | 相符 |  |
|  | 财经合规性 | 项目实际支出是否专款专用，是否符合国家财经法规和财务管理制度 | 按规定专款专用且无违规违纪的：5分 未按规定专款专用或存在违规违纪：0分 被检查出存在违规违纪行为造成严重后果的，或经群众举报，新闻媒体曝光，并查实有违规行为的：-5分 | 5 | 5 | 相符 |  |
| 项目实施效益 | 社会效益 | 项目实施后对社会发展产生的综合影响、引导效应、就业贡献等 | 影响较大:4-6分，影响一般：1-3分，无影响：0分 | 6 | 2 | 综合影响一般 |  |
|  | 经济效益 | 项目实施后对国民经济和区域经济发展带来的效用、受益对象的增收效果、带动产业发展贡献度、新技术研发成效等 | 影响较大:4-6分，影响一般：1-3分，无影响：0分 | 6 | 3 | 当年每个村直接增加约2.3万元 |  |
|  | 生态环境效益和可持续性影响 | 项目实施后对生态环境保护的影响、对社会经济和资源环境的持续影响等进行评价 | 提升效果较为显著：4-6分 提升效果一般：1-3分 提升无效或产生环境效应负影响：0分以及下 | 6 | 1 | 此项目本身对生态环境效益和可持续性影响小 |  |
| 财务管理和会计信息情况 | 制度的健全性 | 财务会计制度是否健全 | 健全：4分 较健全：1-3分 不健全：0分 | 4 | 4 | 制度健全 |  |
|  | 管理的有效性 | 资金使用是否有完整的授权审批程序、财务制度是否有效执行 | 执行有效：4分 基本有效：1-3分 执行无效：0分 | 4 | 4 | 按审批程序、财务制度执行 |  |
|  | 会计信息质量 | 项目是否实行单独核算、会计核算是否规范，会计信息是否真实、完整、及时、清晰 | 质量较高：4分 基本达到：1-3分 严重不规范：0分 | 4 | 4 | 会计核算规范，会计信息真实、完整、清晰 |  |
| 综合得分 | 100 | 81 |  |  |
| 评价等次: | 90分以上为优，80-90分为良，60-80分为中，60分以下为差 |

| 一级指标（合计100分） | 二级指标 | 设定分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标设定情况 | 依据的充分性 | 4 | 4 |
|  | 目标的明确性 | 4 | 3 |
| 目标完成情况 | 目标完成率 | 4 | 3 |
|  | 目标相符性 | 4 | 4 |
|  | 完成的及时性 | 3 | 2 |
| 项目预算情况 | 预算资料的完整性 | 3 | 3 |
|  | 预算资料质量 | 3 | 3 |
| 组织保障水平 | 管理制度保障 | 4 | 3 |
|  | 资金投向公正性 | 3 | 3 |
|  | 支撑条件保障 | 2 | 2 |
| 项目管理情况 | 项目公开公示情况 | 4 | 4 |
|  | 项目执行情况 | 7 | 7 |
|  | 项目资料管理情况 | 4 | 3 |
| 资金管理情况 | 程序合规性 | 3 | 2 |
|  | 到位及时性 | 3 | 3 |
| 资金支出情况 | 资金执行率 | 5 | 4 |
|  | 支出相符性 | 5 | 5 |
|  | 财经合规性 | 5 | 5 |
| 项目实施效益 | 社会效益 | 6 | 2 |
|  | 经济效益 | 6 | 3 |
|  | 生态环境效益和可持续性影响 | 6 | 1 |
| 财务管理和会计信息情况 | 制度的健全性 | 4 | 4 |
|  | 管理的有效性 | 4 | 4 |
|  | 会计信息质量 | 4 | 4 |
| 综合得分 | 100 | 81 |
| 评价等次 | 良 |

五、绩效评价报告

为了进一步加强2020年度扶持壮大村级集体经济发展资金项目管理，提高财政资金使用绩效，按照《关于开展2020年度县级部门项目支出绩效自评工作的通知》文件要求，仙居县农业农村局决定对2020年度扶持壮大村级集体经济发展资金项目的实施情况进行绩效自评工作。

仙居县农业农村局委托仙居安洲会计师事务所有限公司具体负责2020年度扶持壮大村级集体经济发展资金项目绩效评价的实施工作。在查阅、分析了项目报表和相关资料的基础上，对项目所涉及的文件、实施方案、合同、财务信息等内容实施情况进行实地抽查与核实，在对相关资料进行汇总、整理、分析后对照评价指标和标准进行评议打分，采用一定的统计方法形成该项目综合分值，得出自评结论，形成自评报告。现将具体情况报告如下：

（一）项目基本概况

1、项目背景及发展现状

根据《关于推进村级集体经济“飞地”抱团发展的实施意见》（浙委办发[2018]85号）、《关于认真落实中央扶持壮大村级集体经济重要部署深化开展“消薄”攻坚提升行动意见》（浙组[2019]11号）和中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅《关于实施村级集体经济巩固提升三年行动计划的意见》等文件精神，为了进一步壮大村级集体经济，增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层组织党组织组织力，巩固党在农村执政基础，结合我县还存在若干个自身缺乏资金及资源优势的薄弱村的情况下，经过调查摸排确定年经营收入在10万元以下的21个村参加县经济开发区的抱团购置厂房项目。

2、项目总体目标和主要任务

为更好的发展壮大农村集体经济，提高农村集体经济收入，根据《关于认真落实中央扶持壮大村级集体经济重要部署深化开展“消薄”攻坚提升行动意见》（浙组[2019]11号）等文件精神，农业农村局充分落实相关文件精神，积极部署有关工作，通过由各乡镇、街道推荐项目参与村填写《中央和省级财政扶持村级集体经济发展实施方案表》，再由县委组织部、县财政局和县农业农村局汇总并讨论确认最终项目参与村。

- 项目总体目标。根据2020年度扶持壮大村级集体经济发展资金项目的统一部署，仙居县农业农村局明确了该项目的总体目标是推进21个项目参与村集体经济发展，提高村集体经济收入。

- 主要任务。为了实现项目的总体目标，中共仙居县委组织部、仙居县财政局、仙居县农业农村局联合印发了《2020年度中央和省级扶持壮大村级集体经济项目实施方案》的通知，根据实施方案安排落实了以下任务：

|  | 任务名称 | 任务描述 | 设定目标 | 年底完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 抱团购置物业 | 仙居县农业农村局受托统一与有关单位签订合同，对接产权办理、出租、运行管理、税务代办、收益分配等权利和义务 | 完成 | 基本完成，未办理产权过户手续 |
| 效益指标 | 经济效益 | / | 52.9034万元 | 49.9034万元 |

- 项目的组织实施

该项目成立了县领导小组，由仙居县农业农村局负责执行，仙居县农业农村局安排了专门科室专人负责，并明确了工作职责，加强部门协作，有序推进抱团联购仙居经济开发区标准厂房项目的实施。按照《浙江省农村集体资产管理条例》和《仙居县扶持村级集体经济发项目及资金管理办法》，加强后续资金监管。

（二）项目执行情况

截止项目自评日，仙居县农业农村局2020年度扶持壮大村级集体经济发展资金项目已基本完成，本项目计划总投资1144.5万元，其中财政补助发展资金1050万元（中央财政210万元，省财政420万元，县财政420万元），自筹资金94.5万元。21个项目参与村一致同意全权委托仙居县农业农村局行使与有关部门对接产权办理、出租、运行管理、税务代办、收益分配等权利和义务。该项目实际已收到1144.5万元，用于购置仙居县经济开发区安创工艺小微园11幢103号和302号标准厂房1109.606万元，结余34.894万元，将用于办理产权证所需的契税、印花税等费用。

另外，受托人仙居县农业农村局已将购得的厂房与仙居县乐欧贸易有限公司签订了为期5年的租赁协议，其中103号厂房185元/平方米，302号厂房120元/平方米，年租金共计52.9034万元，前三年租金不变，后两年租金每年递增3%，先付后用，目前已收到第一年租金，扣除相关费用后，2020年实际收到租金49.9034万元，平均分配给21个参与村各2.376万元，提高了各个参与村的集体经济收入。其补助明细如下（金额单位:万元）：

| 序号 | 所属乡镇（街道）和行政村 | 计划投入资金 | 财政补助 | 自筹资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福应街道周宅村 | 54.5 | 50 | 4.5 | 补助分配依据和标准：根据仙组发（2020）36号文件，21个参与村平均分配。 |
| 2 | 南峰街下新屋村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 3 | 安洲街道岭西村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 4 | 安岭乡四联村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 5 | 溪港乡大园村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 6 | 湫山乡四都村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 7 | 横溪镇张庄村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 8 | 埠头镇对垟村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 9 | 皤滩乡金董坑村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 10 | 白塔镇北苑村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 11 | 田市镇公盂村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 12 | 田市镇吴桥下村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 13 | 步路乡圣塘村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 14 | 广度乡大雷村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 15 | 下各镇五丰村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 16 | 下各镇七合村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 17 | 大战乡石龙村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 18 | 大战乡仙泉村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 19 | 双庙乡西吕村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 20 | 朱溪镇张山村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 21 | 朱溪镇南塘村 | 54.5 | 50 | 4.5 |  |
| 合计 | 1144.5 | 1050 | 94.5 |  |

（三）项目绩效情况

实施效果：本次我县21个薄弱村抱团购置已建好的标准厂房用于出租，自有资金投入少见效快，减轻了村集体经济发展的资金压力；并进行统一承接和管理，节约了各个参与村的时间和劳动力，提高了工作效率。推动了农业农村经济适应市场需求变化，培育农业农村发展新动能、新模式和新业态。

1、项目实施的经济效益

（1）自筹资金少，取得回报快。我县目前还有26个薄弱村，其中5个具备发展集体经济资产、资源、区位等基础条件的在当地村发展物业，其余因缺乏可开发和利用资源资产以及缺乏可持续性发展等种种因素不能独立开展壮大集体经济项目的21个村，采取抱团购置厂房项目。购置厂房项目投资总额1144.50万元，其中财政补助资金就达1050万元，自筹资金94.5万元，每个村仅需4.5万元，并且自筹资金有困难的还可以向仙居农村商业银行股份有限公司贷款，这样项目参与村就大大减轻了资金压力。最重要的是，购置现成的厂房后，马上就和仙居县乐欧贸易有限公司签订为期5年的租赁协议，并以先付后用的方式确定第一年的租金52.9034万元，扣除预计的相关费用3万元后已平均分配到21个项目参与村，投资当年就增加了各项目参与村的村集体经济收入。

（2）节约劳动成本。抱团购置已建好的标准厂房用于出租项目，参与的21个项目村统一全权委托仙居县农业农村局行使与有关部门对接产权办理、出租、运行管理、税务代办、收益分配等权利和义务，避免了各个参与村自行办理有关事项的重复性，节约了各个参与村的时间和劳动力，运行成本相对较低。

2、项目实施效果的公众满意度

经对仙居县农业农村局参与该项目的管理人员和项目参与村村民的询问和了解，对于项目的实施效果满意度一般，主要是投资回报率较低。

(四)综合评价结论

在收集查阅了相关评价资料的基础上，通过自评小组实地抽查验证，并对照评价指标及标准进行评议与打分，2020年度扶持壮大村级集体经济发展资金项目综合评价得分81分，绩效评价等次为良。

（五）评价中发现的问题

在项目实施过程中还存在以下问题：

1、抱团购置标准厂房项目，从投资成本与收益情况看，项目回报率不高，对其他村发展集体经济的借鉴意义不是很大。

2、截止自评日，所购置的厂房还未办理房产过户手续。

（六）意见与建议

1、建议21个项目参与村根据自己村的实际情况，结合地理位置，挖掘本村的资源优势，多元化发展农村集体经济。

2、建议尽快办理过户手续确定房产所有权，减少经营风险和税务风险。