JXJD01-2023-0001

仙居县人民政府办公室文件

仙政办发〔2023〕2号

关于印发《仙居县数字化项目管理办法（试行）》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县级有关单位：

《仙居县数字化项目管理办法（试行）》已经2022年县政府第15次常务会议审议通过，经县政府同意，现将文件印发给你们，请认真执行。

仙居县人民政府办公室

2023年1月18日

仙居县数字化项目管理办法（试行）

为适应数字化改革要求，进一步规范我县数字化项目建设，推进项目统筹建设、统一管理和整合共享，避免重复建设，提高项目绩效，根据《台州市人民政府关于印发<台州市公共数据和电子政务管理办法>的通知》（台政发〔2018〕6号）、《台州市人民政府办公室关于印发<台州市政府投资项目管理办法>的通知》（台政办发〔2018〕78号）、《台州市政府数字化转型项目管理办法》（台政办函〔2019〕56号）等文件精神，结合本地实际，对原《仙居县人民政府办公室<关于印发仙居县政府数字化转型项目管理办法>的通知》进行修改完善，特制定本办法。

一、数字化项目范围

县本级预算单位利用财政资金建设，用于履行公共管理和服务等法定职能以及优化内部管理，以计算机、移动智能终端和通信技术为支撑的多跨协同类项目（跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的重大应用及其子应用）、一般业务类项目（党政机关内部和各条线分级建设的业务应用系统）、基础设施类项目（信息基础设施、安全保障设施、数据资源、应用支撑平台、公共视频监控等），均包括建设（新建、升级改造）和运维项目（新增、延续）。

通用设备（包含电脑主机、显示器、打印机、一体机等）、行业专用设备（包含警用装备，环保、气象、水利等监测设备）和楼宇智能化项目（含会议、视频等系统）不纳入数字化项目管理。

二、数字化项目基本要求

（一）合规性要求。数字化改革项目应符合省市县数字化改革框架体系和发展规划，按照国家、行业及省、市、县规定的强制性标准建设，充分实现设施互联互通、数据共享共建。除法律法规或国家、省、市、县有明确要求外，以下情况的项目不予立项：

1.新建或改扩建机房、云平台、实体数据中心等，新增网络设备、服务器、存储等货物类设备采购（确需保留的除外）；未开展与电子政务网络整合工作的专网租赁项目，不能纳入电子政务外网统一监管的终端安全防护项目，视频会议系统建设项目；不部署、迁移到台州市电子政务云平台的新建、升级改造项目。

2.新建数字证书系统（CA认证）、电子印章系统、移动即时通讯系统、政府网站支撑平台、独立的移动客户端（APP）、大数据处理平台、OA办公系统等公共组件，以及部门内设机构的信息系统。

3.建设必要性和绩效目标不明确、信息安全保障不到位、不符合数据共享要求的项目；原项目尚未验收的续建、升级改造项目，以及不符合国家《党政机关厉行节约反对浪费条例》第四十五条规定，属于重复建设和频繁升级的项目。

4.未批先建及其他不符合数字化改革要求的项目。

（二）科学性要求。项目申报单位应在可行性研究报告中，详细描述项目的建设必要性、技术架构，制定可评估、可量化的效益目标，对投资估算和资金来源具体化。方案中软件投资估算参考工信部《软件研发成本度量规范》标准折算，硬件投资估算按政务云平台资源服务的计算、存储、网络安全等分类测算。

（三）共享开放性要求。数字化改革项目按照集约化、标准化要求规划设计，突出跨部门业务协同和数据共享。新建项目须在方案中增加与浙江政务服务网（浙里办）、浙政钉对接的专题章节，必须基于省市统一的身份认证用户体系、公共支付、电子签章、CA认证等公共组件和政务云平台基础设施开发。新建设公共组件需向县大数据局备案。新建项目须符合数据共享规范与接口标准，向台州市公共数据平台开放接口，同步设计数据归集功能。符合数据开放标准的项目，应向社会公众提供公共数据开放服务。项目收集、产生的数据必须向台州市公共数据平台归集，要有完整的数据归集计划，包括归集范围、归集方式、归集频率等内容。

（四）制度性要求。健全项目管理制度和责任制，明确项目实施机构和项目负责人，严格执行预算评审、招投标程序。在项目管理中将“需求立项”“项目评审”“建设运营”“监督评估”四个环节相对分离，规范流程，形成闭环，确立项目管理的科学架构。加强对数字化改革项目运行效率、使用效果等情况的绩效考核，强化考评结果在数字化改革项目申报立项决策中的运用。

（五）软件著作权要求。明确项目代码所有权归属，提升系统的二次开发能力和可维护性。项目建设单位与承建单位签订的数字化项目建设合同，应明确项目数据、知识产权、源代码归属，建设类项目软件著作权原则上应归属项目建设单位所有并在验收后进行源代码移交。

三、数字化项目管理主要程序

（一）项目申报。

县级各部门应于每年10月底前申报下一年度拟建和运维的数字化项目，将《仙居县数字化项目申报表》报县大数据局，并报送建设方案。30万元（含）以上项目还须提交可行性研究报告，1000万元（含）以上项目还需提交初步设计方案。多跨协同类项目申报前，应与全省数字化改革重大应用“一本账”进行比对，经县委改革办和“6+1”系统牵头单位（县委办、县府办<县大数据局>、县委宣传部、县委政法委、县发改局、县经信局）把关。总投资1000万元（含）以上的多跨协同类项目，还须提请上一级数字化改革“6+1”系统牵头单位审查，重点审查该项目是否纳入“一本账”，项目建设模式、主要建设内容和试点单位是否与“一本账”要求一致等内容。

可行性研究报告、初步设计方案应由具有专业资质的咨询服务机构编制，编制单位不得参加项目建设招标及评审。申报单位须对项目投资的真实性、资料的规范性和完整性负责。建设类项目应包含不少于1年的免费运维保障。未按期申报新建项目的，不列入年度数字化项目计划。

各单位申报运维项目时，应将经费预算纳入年度部门预算，申报项目口径、运维内容须与申报财政预算项目一致。新增运维项目须提供建设相关资料和运维服务方案，延续运维项目只须提供历年运维合同。100万元（含）以上运维项目通过初审后还须专家评审。运维项目无须立项，由业主单位组织验收。

（二）项目评审。

1.项目初审。项目申报后，县大数据局按方案完整性、建设必要性、方案可行性、数据共享性等方面对项目进行初审，提出初审意见。同时，30万元（含）以上项目引入第三方评估机制。对功能相近或雷同的项目，予以整合；对不符合数字化改革发展方向的项目，不予通过。

2.专家评审。县大数据局根据数字化改革工作推进需要，委托第三方邀请专家，会同县发改局、县财政局组织评审，并根据工作需要邀请县委改革办、县委机要局、县委网信办等相关单位参与评审，严格审核项目方案科学性、需求精准性、概算合理性、信创和密码应用合规性、信息安全可靠性及项目效益等，并形成专家评审意见。对200万元（含）以上项目，原则上采取市县联审，邀请市级部门专家参与评审。项目申报单位应根据专家评审意见修改完善可行性研究报告。30万元以下项目可不组织专家评审。

3.部门联审。县大数据局根据评审意见，会同县发改局、县财政局对项目建设必要性、建设内容以及投资金额等进行联合审查，审定建设方案、可行性研究报告和初步设计方案，并形成《仙居县数字化项目联审意见》。

（三）项目立项。县大数据局根据部门联审意见形成数字化项目计划草案，每季度报一次县长办公会议审议。30万元以下项目由部门根据县长办公会议审议结果直接开展实施，30万元（含）以上由县发改局根据县长办公会议审议结果进行立项。

（四）项目实施。县发改局、县财政局根据建设方案、可行性研究报告、初步设计方案和《仙居县数字化项目联审意见》，按照从快、从简原则办理项目审批等手续。项目建设单位须严格按照县发改局的批复实施项目建设。建设过程中，项目单位需通过台州市数字化项目管理系统按季度和里程碑节点（合同签订、初验完成、终验完成等）填报项目实施进度。数字化项目鼓励实行工程监理制，100万元（含）及以上的建设类项目必须委托监理单位进行工程监理，监理费用列入项目总投资中。

（五）项目变更。如因客观原因导致项目建设单位、建设地点、建设期限等变更和项目中止等问题，项目建设单位需及时履行项目变更、中止等有关手续。

项目建设单位、建设地点、建设期限等变更，报县大数据局、县发改局审批，并报县财政局备案。

未超过投资概算的项目变更实行分级审核、审批制度，并参照《仙居县政府投资项目工程变更管理办法》有关规定执行。资金调整金额（变更增加和变更减少绝对值相加）30万元以内且不超过项目总投资10%的，由建设单位的行业主管部门领导班子集体讨论审批。变更额度在30万元（含）-100万元以内的，由建设单位主管部门领导班子集体讨论，出具审核意见后报县大数据局、县发改局、县财政局进行审定。变更额度100万元（含）-200万元以内的，县大数据局、县发改局、县财政局审核后，再由建设单位的主管部门报项目分管（联系）县领导审定。变更额度200万元（含）以上的，需经项目分管（联系）县领导牵头研究确定，其中涉及设计变更的需出具同意变更会议记录，由县大数据局、县发改局、县财政局联合提出变更审核意见，再由建设单位行业主管部门报县长办公会议审定。

中止的项目未发生费用支出的，经项目立项评审专家论证后报县大数据局、县发改局、县财政局备案；已发生费用支出的，按照相关规定组织清算，报县大数据局、县发改局审批，并报县财政局备案。

（六）项目验收。数字化项目建成后应由业主单位自行组织初验和试运行工作。试运行期间，项目建设单位需完成第三方软件测评、等保测评、IRS（一体化数字资源系统）对接、数据归集工作。试运行满3个月且总体运行情况稳定、正常的项目，项目建设单位可向县大数据局提出竣工验收申请。县大数据局将根据项目试运行、数据归集等情况，会同县发改局、县财政局组织验收。验收内容应包括系统建成后3个月的试运行、数据归集、用户使用等情况。通过验收的数字化项目，由县大数据局出具《仙居县数字化项目竣工验收报告》，项目建设单位及时完成项目全周期档案归档工作。未通过验收的项目，需及时组织整改，整改完成后，重新提出验收申请。

（七）绩效评估。县大数据局根据数字化项目实施运行情况，会同县发改局、县财政局，定期委托相关第三方专业机构和数字化项目专家，对项目实施情况、应用成效、数据归集共享情况、安全状况等组织评估，评估结果作为检查、考核和改进数字化项目建设，以及财政资金安排的参考依据。项目如未通过评估且项目建设单位整改不到位，将暂停下一年度新增项目申报。

（八）资金管理。项目投资总额包含项目前期、建设、管理、监理、等保、安全等费用。项目资金下达文件印发后，资金即下达到项目业主单位。项目建设单位应根据实际需求申请资金，如果资金下达后未在当年度支付，原则上不再重复下达。项目资金应专款专用，项目业主单位要严格按照有关财务制度支付款项。专项资金管理办法另行制定。

（九）运维管理。项目运行和维护管理实行建设单位负责制。承建单位应当与建设单位签订合同，对系统履行质保责任， 质保期自工程竣工验收合格之日起一般不少于 1年。数字化系统如因业务调整、系统整合等原因导致系统停止运行，需及时向县大数据局报备，履行系统停运手续。

四、数字化项目管理组织保障

（一）强化组织领导。数字化项目是推进各项数字化改革任务落地见效的重要抓手，各单位要加强项目的统一规划和整合共享，聚焦改革推进中的难点堵点问题谋划建设项目，在重大任务梳理中谋划应用场景，从源头上抓好业务整合、数据共享，安排需求资金，保障省市县重要项目的组织实施。

（二）明确工作职责。县大数据局负责牵头组织数字化项目的申报、评审、验收、评估等工作，收集归档资料，对已建项目运行情况进行督查；县发改局根据《仙居县数字化项目联审意见》办理项目立项审批手续；县财政局依据专项资金管理办法安排和下达资金。

（三）加强专家管理。县大数据局负责组建数字化项目评审专家库，组织专家在项目管理各环节提出专业意见。专家应包括行政管理、信息系统集成、大数据管理、网络安全及项目投资、咨询和设计等领域，实行动态管理，并定期组织学习培训。专家在评审活动中要严格遵守工作纪律，不泄露评审信息。

五、附则

（一）涉及学校、医院自身运行的项目不纳入仙居县数字化改革专项资金；国有企业、事业单位数字化项目根据实际需要，由县财政局（县国资工作中心）或主管部门委托县大数据局组织项目初审；涉密信息系统的规划、建设和监督管理，按照国家有关法律、法规和规定执行。

（二）本办法自印发之日起施行，《仙居县人民政府办公室<关于印发仙居县政府数字化转型项目管理办法>的通知》（仙政办发〔2020〕20号）同时废止。

附件：1.仙居县数字化项目管理流程

2.仙居县数字化项目申报表

3.仙居县数字化项目联审意见表

4.仙居县数字化项目延期申请表

5.仙居县数字化项目变更备案表

6.仙居县数字化项目变更审核表

7.仙居县数字化项目验收申请表

附件1

仙居县数字化项目管理流程

附件2

仙居县数字化项目申报表

（填报时间：    年  月  日）

| 项目单位（盖章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 是否数改项目 |  | 项目类别 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目建设依据 及主要内容 |  |
| 启动时间 |  | 建设年限 |  |
| 预计总投资（万元） | 年度资金安排情况 | 上级 财政拨款 | 县级 财政资金 | 单位自筹 | 其他 |
|  | 历年已安排资金 |  |  |  |  |
|  | 本年度申请资金 |  |  |  |  |
| 项目单位 主要负责人（签字） |  |
| 县委改革办 签字（盖章） |  |

注：1.项目类别一栏填：新建、改建、扩建、维护项目、购买服务；

2.申报单位为县本级一级预算单位，不接受下属机构或内设部门直报；

3.本表纸质版一式两份，电子版请报送至县大数据局。

附件3

仙居县数字化项目联审意见表

〔20  〕  号

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 联 系 人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目类别 | □新建 □改建 □扩建 □维护项目 □购买服务 |
| 项目预计 起止时间 |  |
| 项目资金 | 资金渠道 |  |
|  | 申请投资估算 |  |
|  | 专家评审估算 |  |
|  | 批准投资金额 |  |
| 项目评审意见 |
| 一、项目初审意见 |
| 二、专家评审意见 专家组名单： |
| 三、部门联审意见 |
| 县大数据局（盖章）： 年 月 日 | 县发改局（盖章）： 年 月 日 | 县财政局（盖章）: 年 月 日 |

附件4

仙居县数字化项目延期申请表

年  月  日

| 项目业主单位情况 |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 单位名称 |  |
| 联 系 人 |  | 职 务 |  |
| 手 机 |  | 电 话 |  |
| 项目延期情况 |
| 延期原因 | （写不下，可另附纸张） |
| 延期内容 | 申请延期 日/月， 由原定竣工日期 年 月 日延期至 年 月 日。 |
| 监理单位 意见 | （盖章） | 建设单位 意见 | （盖章） |
| 主管单位 意见 | （盖章） | 县委改革办 意见 | （盖章） |
| 县大数据局意见 | （盖章） | 县发改局 意见 | （盖章） |

说明：本表一式五份(正反面打印)，由县大数据局、县委改革办、县发改局、县财政局和项目业主单位各存1份。

附件5

仙居县数字化项目变更备案表

20  年  月  日

| 项目业主单位 |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 联系电话 |  |
| 批复文号 |  | 批复概算 |  |
| 变更前合同 金额 |  | 变更后合同金额 |  |
| 变更前 资金组成 | 1. 申请专项金额 2. 部门预算金额 3. 上级补助金额 4. 其 他 金 额 |
| 变更后 资金组成 | 1. 申请专项金额 2. 部门预算金额 3. 上级补助金额 4. 其 他 金 额 |
| 目前项目 建设阶段 | □ 预算下达 □ 立项采购 □ 建设实施 □ 其他 |
| 承建单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 变更内容 详细描述 | （写不下，可另附纸张） |
| 监理单位意见： （盖章） 年 月 日 |
| 建设单位意见： （盖章） 年 月 日 |

注：30万元以下的项目变更由项目建设单位负责审核。本表一式肆份(正反面打印)，由县大数据局、县发改局、县财政局和项目建设单位各存1份。

附件6

仙居县数字化项目变更审核表

年  月  日

| 业主单位 |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 联系电话 |  |
| 批复文号 |  | 批复概算 |  |
| 变更前金额 |  | 变更后金额 |  |
| 变更前 资金组成 | 1. 申请专项金额 2. 部门预算金额 3. 上级补助金额 4. 其 他 金 额 |
| 变更后 资金组成 | 1. 申请专项金额 2. 部门预算金额 3. 上级补助金额 4. 其 他 金 额 |
| 目前项目 建设阶段 | □ 预算下达 □ 立项采购 □ 建设实施 □ 其他 |
| 承建单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 变更内容 详细描述 | （写不下，可另附纸张） |
| 监理单位意见： （盖章） 年 月 日 |
| 业主单位意见： （盖章） 年 月 日 |
| 专家组意见： （写不下，可另附纸张） 专家组成员： 年 月 日 |
| 县大数据局意见： 年 月 日 | 县发改局意见： 年 月 日 | 县财政局意见: 年 月 日 |

注：本表一式肆份(正反面打印)，由县大数据局、县发改局、县财政局和项目业主单位各存1份。

附件7

仙居县数字化项目验收申请表

年  月  日

| 项目名称 |  | 批复文号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 承建单位 |  | 监理单位 |  |
| 开工时间 |  | 竣工时间 |  |
| 经费使用 情况 | 批复金额 万元，合同金额 万元， 已支付金额 万元，未支付金额 万元。 |
| 批复文件、项目合同规定建设任务和完成情况 | 其中应包括以下情况： 1. 应用系统； 2. 信息网络系统； 3. 软硬件设备； 4. 浙里办、浙政钉对接； 5. 数据共享； 6. 数据归集； |
| 第三方 检测内容 | （第三方检测机构须具有工信部颁发的检测资质） □ 等保测评 □ 软件测评 □ 环境平台检测 （□ 机房工程 □ 综合布线系统 ） □ 网络安全和管理平台检测 □ 网络基础平台检测 □ 业务应用系统检测 □ 信息资源开发检测 |
| 系统 试运行情况 | 已试运行 日，系统运行正常，性能满足合同要求，达到验收要求。 |
| 项目 初验 情况 | 初步验收 | □ 是 □ 否 |
|  | 初验时间 |  | 初验地点 |  |
|  | 初验形式 |  |
|  | 参加验收 单位 |  |
|  | □通过并提交终验 □不通过 初验专家组： |
| 监理 单位 意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 业主 单位 意见 | （盖章） 年 月 日 |

| 抄送：县委各部门，县人大常委会办公室，县政协办公室，县人武部，县法院，县检察院。 |
| --- |
| 仙居县人民政府办公室 | 2023年1月18日印发 |